107年花蓮縣國中愛滋病防治衛教試辦計畫

- 計畫緣起

依據疾管署東區管制中心106年召開「花蓮縣愛滋病防治第二次研商會議」及106年第一次「東區傳染病防治醫療網諮詢委員會議」，建議本局結合教育單位，針對國小5-6年級辦理愛滋病防治衛教。又依據衛生福利部疾病管制署法定傳染病通報統計*1，花蓮縣近3年(104-106年)新通報HIV個案每十萬人口發生率均較全國平均高。以及衛生福利部國民健康署105年度「國中學生健康行為調查報告*2」顯示，學生曾經發生過性交行為者占5.6%。第一次接觸色情媒體的年齡分布，以12-13 歲為最多占19.3%，綜上資料所述，部分學生確實接觸不良資訊或發生性行為，為增加學生認識愛滋病及其他性病危害，應積極實施介入措施。

目前本局及衛生所每年辦理約100場次校園衛教活動，包含國中小、高中及大專，評估國中7年學生即將進入青春期，對於感情、性等議題開始好奇，為避免學生透過錯誤資訊或同儕影響，造成傷害甚至感染疾病，本局參考新北市衛生局自102年起執行國中7年級衛教經驗，藉由培訓愛滋病防治種子師資，將全縣國中7年級學生列入本計畫衛教對象，以班級為單位，辦理愛滋病衛教宣導，提升學生相關知能，以及撰寫「給家長的一封信」，邀請家長一起關心學生健康，加強愛滋病防治深度及廣度。

資料來源：

*1:https://nidss.cdc.gov.tw/ch/

*2:https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=113

資料擷取時間：106/11/23

- 計畫目標

提升花蓮縣國中7年級學生對愛滋病防治知能。

- 辦理單位

  - 主辦單位：花蓮縣衛生局。

  - 協辦單位：花蓮縣政府教育處、本縣各公私立國民中學。

- 計畫期程：

  - 107年3月24日(六)辦理種子師資培訓，請各校推派相關人員參與培訓活動。

  - 107年第一學期起至107年12月1日止，安排本縣公私立國民中學衛教宣導。

- 計畫實施對象：花蓮縣公私立國民中學7年級學生。

- 經費支應：衛生局編列種子師資訓練、教材、印刷費、宣導品費用。

- 請各單位及學校辦理事項

  - 推派或邀請相關人員參與培訓活動，擔任校內種子師資

- 衛生局將於107年3月24日(六)辦理種子師資培訓，相關說明及報名表請見附件1及表一。

- 請教育處推薦具有青少年愛滋防治及性教育宣講經驗教師，擔任培訓活動授課講師。

- 預計培訓50人，建議參訓人員如下：

      - 轄內公私立國中推薦之教師(請各國中至少推薦1名教師參訓)。

      - 本局及各鄉鎮市衛生所推薦之講師及同仁。

      - 主動願意擔任種子師資者。

- 學校推派人員務必填妥表一報名表並請註記其身分，於107年3月16日(日期未定)前完成報名。

  - 107年第一學期辦理愛滋病防治衛教

    - 執行期間：107年第一學期起至107年12月1日止。

    - 執行分工：衛生局負責教材、宣導品；教育處負責各校行政協調。

    - 課程對象時間：國中七年級，以班為單位，每節時間至少30分鐘。

    - 本課程編有既定教材，並提供課堂互動宣導品。

  - 印製「給家長的一封信」，邀請家長共同關心孩子

    - 印製「給家長的一封信」(附件2)衛教單張，提供給本縣公私立國中7年級學生家長。

    - 內容由衛生局及教育處共同編輯校閱，由衛生局負責印刷，教育處負責提供給學生家長。

    - 預計107年9月前完成印製及配送至各校。